## Identificación
Criterios PPQA
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-08-27
Elaborado por | TWG PPQA
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/03 - PPQA/Documentos y plantillas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2008-08-27 | TWG PPQA | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.
1.1 | 2008-09-25 | FJML | Cambió el Criterio de Escalamiento CE_001
1.2 | 2008-10-30 | FJML | Se agregaron nuevos criterios de revisión de procesos y productos de PP, CM y actualizaron todos los de REQM y PPQA. Tambien se actualizaron los criterios de selección de Productos.

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | EB_001
Nombre del Proyecto | Sitio web Eddy Burguer
Fecha | 2017-08-13
Elaborado por | Raúl Ugarte Ramos
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Area | Descripción
CSP_001 | MA | Revisar los documentos de auditorias
CSP_002 | OT | Revisar cronograma del proyecto | Terminado
CSP_003 | RD | Revisar documento de base de datos de requerimientos | En Revisión
CSP_004 | RSKM | Revisar documento de base de datos de riesgos
CSP_005 | REQM | Revisar documento SRS
CSP_006 | CM | Revisar plan de administración de la configuración
CSP_007 | CM | Revisar las solicitudes de cambio
CSP_008 | CM | Revisar las no conformidades
CSP_009 | RSKM | Revisar los diagramas de casos de uso
CSP_010 | RSKM | Revisar diagrama relacional
CSP_011 | RSKM | Revisar diagrama entidad - relación
CSP_012 | PP | Revisar el documento declaración del alcance
CSP_013 | PP | Revisar el plan de licitación
CSP_014 | RSKM | Revisar el plan de contingencia
CSP_015 | RSKM | Revisar el plan de administración de riesgos
CSP_016 | PP | Revisar el acta de cierre del proyecto
CSP_017 | PP | Revisar el acta de inicio del proyecto
CSP_018 | PPQA | Revisar el repositorio de lecciones aprendidas
CSP_019 | PP | Revisar la matriz de comunicaciones
CSP_020 | PP | Revisar la matriz de responsabilidades
CSP_021 | PP | Revisar el ciclo de vida
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigído
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Area de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripcion
CR_001 | PROCESO | PPQA | Plan PPQA | ¿Se han especificado las fechas de la(s) evaluación(es)? | Revisar que se han determinado y establecido en el plan fechas para cada una de las evaluaciones de PPQA.
CR_002 | PROCESO | PPQA | Lecciones aprendidas | ¿Se ha establecido el área de proceso al que pertenece cada lección aprendida? | Revisar documento repositorio de lecciones aprendidas hoja de criterios celda procesos
CR_003 | PROCESO | PPQA | Lecciones aprendidas | ¿Se ha establecido el criterio deficiente de las lecciones aprendidas del proyecto? | Revisar documento repositorio de lecciones aprendidas hoja de criterios celda deficiencias
CR_004 | PROCESO | PPQA | Lecciones aprendidas | ¿Están descritas las soluciones recomendadas de cada lección aprendidas que fue deficiente? | Revisar documento repositorio de lecciones aprendidas hoja de criterios celda solución recomendada
CR_005 | PROCESO | PPQA | Lecciones aprendidas | ¿Se estableció el responsable de cada lección aprendida en el proyecto? | Revisar documento repositorio de lecciones aprendidas hoja de criterios celda nombre del participante
CR_006 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Se ha especificado la duración del proyecto? | Revisar que las fechas de inicio y de fin del proyecto se hayan especificado
CR_007 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Se ha firmado el documento? | Revisar que la firma del administrador del proyecto y del cliente están plasmadas al final del documento
CR_008 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Se han definido acuerdos para futuras reuniones? | Revisar el apartado compromisos dentro de la minuta
CR_009 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Se asignaron responsabilidades para futuras actividades? | Revisar apartado compromiso la sección quien/cuando
CR_010 | PROCESO | CM | Plan de CM | ¿Se estableció un repositorio para la documentación del proyecto? | Revisar el plan de CM en la sección Repositorio del proyecto
CR_011 | PROCESO | CM | Plan de CM | ¿Se estableció la estructura de las carpetas del proyecto? | Revisar el plan de CM en la sección estructura de las carpetas
CR_012 | PROCESO | CM | Plan de CM | ¿Se establecieron permisos sobres las carpetas? | Revisar el plan de CM en la sección privilegios sobre las carpetas
CR_013 | PROCESO | CM | Plan de CM | ¿Se establecieron las herramientas de gestión de la configuración? | Revisar el plan de CM en la sección herramientas de gestión de la configuración
CR_014 | PROCESO |  | Plan de CM | ¿Se identificaron los nombres de los elementos de la configuración | Revisar el plan de CM en la sección nombre de los elementos de la configuración
CR_015 | PROCESO | CM | Solicitudes de cambio | ¿Se registraron las personas que solicitan el cambio? | Revisar el documento solicitud y evaluación de cambios en la sección personas que solicitan
CR_016 | PROCESO | CM | Solicitudes de cambio | ¿Se describió el cambio solicitado? | Revisar el documento solicitud y evaluación de cambios en la sección descripción del cambio solicitado
CR_017 | PROCESO | CM | Solicitudes de cambio | ¿Se registraron los beneficios del cambio? | Revisar el documento solicitud y evaluación de cambios en la sección beneficios esperados con el cambio
CR_018 | PROCESO | CM | Solicitudes de cambio | ¿Se registraron los impactos que el cambio tendrá con otras partes del proyecto? | Revisar el documento solicitud y evaluación de cambios en la sección impacto con otras partes
CR_019 | PROCESO | CM | Solicitudes de cambio | ¿Se registraron los esfuerzos y los costos que el cambio tendrá? | Revisar el documento solicitud y evaluación de cambios en la esfuerzo y costos estimados
CR_020 | PROCESO | CM | Solicitudes de cambio | ¿Se registraron quien o quienes se harán cargo de realizar el cambio? | Revisar el documento solicitud y evaluación de cambios en la sección persona de implementar el cambio
CR_021 | PROCESO | CM | Solicitudes de cambio | ¿La solicitud de cambio ha sido firmada? | Revisar el documento solicitud y evaluación de cambios en la prte final del documento
CR_022 | PROCESO | PPQA | Repositorio de no conformidades | ¿Se asigno el id del proceso al que pertenece? | Revisar el repositorio de no conformidades e la celda id_area de proceso
CR_023 | PROCESO | PPQA | Repositorio de no conformidades | ¿Se identificó el proceso? | Revisar el repositorio de no conformidades en la celda proceso
CR_024 | PROCESO | PPQA | Repositorio de no conformidades | ¿Se asigno el responsable? | Revisar el repositorio de no conformidades en la celda responsable
CR_025 | PROCESO | PPQA | Repositorio de no conformidades | ¿Se asignó el impacto que este obtuvo? | Revisar el repositorio de no conformidades en la celda impacto
CR_026 | PROCESO | PPQA | Repositorio de no conformidades | ¿Se registro la fecha en la cual se estableció la no conformidad? | Revisar el repositorio de no conformidades en la celda fecha de identificación
CR_027 | PROCESO | PPQA | Repositorio de no conformidades | ¿Se registro la fecha en la cual se corrigió la no conformidad | Revisar el repositorio de no conformidades en la celda fecha de corrección
CR_028 | PROCESO | PPQA | Repositorio de no conformidades | ¿Se registró el tiempo que se dedico a la corrección? | Revisar el repositorio de no conformidades en la celda tiempo invertido
CR_029 | PROCESO | REQM | SRS | ¿El documento está validado por todas las partes del proyecto? | Revisar el documentos SRS en la sección documento validado por las partes
CR_030 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se registro todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto? | Revisar el documentos SRS en la sección personal involucrado
CR_031 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se especificaron las definiciones, abreviaciones y acrónimos? | Revisar el documentos SRS en la sección definiciones, acrónimos y abreviaturas
CR_032 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se describió la funcionalidad del producto? | Revisar el documentos SRS en la sección funcionalidad del producto
CR_033 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Fueron descritas las características de las usuarios? | Revisar el documentos SRS en la sección características de los usuarios
CR_034 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Fueron descritas las restricciones que el sitio web tendrá? | Revisar el documentos SRS en la sección restricciones
CR_035 | PROCESO | REQM | SRS | ¿Se describieron los requerimientos funcionales y los no funcionales? | Revisar el documentos SRS en la sección requerimientos específicos
CR_036 | PROCESO | REQM | BD Requerimientos | ¿Fue registrado si el requerimiento fue aprobado o no? | Verificar el documento BD de requerimientos en la celda aceptado
CR_037 | PROCESO | REQM | BD Requerimientos | ¿Se registro la valoración del cliente respecto al requerimientos? | Verificar el documento BD de requerimientos en la celda valoración del cliente
CR_038 | PROCESO | REQM | Casos de uso | ¿El diagrama de casos de uso tiene un id único? | Verificar el documento casos de uso en las parte de id
CR_039 | PROCESO | REQM | Casos de uso | En la tabla del diagrama de caso de uso ¿Se encuentra la imagen de dicho diagrama? | Verificar el documento casos de uso
CR_040 | PROCESO | REQM | Casos de uso | Los diagramas de casos de uso ¿Cuentan con una descripción? | Verificar el documento casos de uso en la sección descripción
CR_041 | PROCESO | REQM | Casos de uso | ¿Se describió el flujo normal del diagrama? | Verificar el documento casos de uso en la sección flujo normal
CR_042 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Se plasmó el objetivo general del proyecto? | Verificar el documento acta de inicio el la sección objetivo general
CR_043 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Se estableció el costo del desarrollo del sistema? | Verificar el documento acta de inicio el la sección valor
CR_044 | PROCESO | PP | Ciclo de vida | ¿Se estableció cual será el ciclo de vida a seguir durante el desarrollo del proyecto? | Revisar el documento ciclo de vida en la sección ciclo de vida a implementar
CR_045 | PROCESO | PP | Matriz RACI | ¿Fueron identificados quienes serían los responsables, aprobadores, consultados e informados en el desarrollo de una actividad? | Revisar el documento matriz RACI
CR_046 | PROCESO | PP | Plan de contrataciones | ¿Fueron registrados los productos, recursos y servicios que serían contratados para desarrollar el proyecto? | Revisar el documento paln de contrataciones
CR_047 | PROCESO | PP | Plan de contrataciones | ¿Se calculó el valor de cada contratación? | Revisar el documento paln de contrataciones en la celda valor estimado
CR_048 | PROCESO | PP | Plan de contrataciones | ¿Se calculó el valor estimado de todas las contratacioness? | Revisar el documento paln de contrataciones en la celda valor estimado MN/
CR_049 | PROCESO | PP | Plan de contingencia | ¿Fueron calculadas el total de horas de todos los riesgos? | Revisar el documento plan de contingencia en la sección formato de registro en la celda total horas del riesgo
CR_050 | PROCESO | PP | Plan de contingencia | ¿Se calculó el costo monetario de cada riesgo? | Revisar el documento plan de contingencia en la sección recursos en la celda dinero
CR_051 | PROCESO | PP | Plan de contingencia | ¿Se expusieron los criterios de para implementar el plan? | Revisar el documento plan de contingencia en la sección criterios de implementación
CR_052 | PROCESO | PP | BD de riesgos | ¿Se registraron los riesgos posibles en cada categoría del proyecto? | Revisar el documento BD de riesgos en la hoja riesgos en la celda categoría
CR_053 | PROCESO | PP | BD de riesgos | ¿Se realizaron planes de mitigación y de contingencia de los riesgos? | Revisar el documento BD de riesgos en la hoja medidas_mitigación_contingencia
CR_054 | PRODUCTO | PP | Acta de cierre | ¿Se especificaron los objetivos finales del proyecto? | Revisar el acta de cierre en la sección objetivos finales
CR_055 | PRODUCTO | PP | Acta de cierre | ¿Se registro del costo final del proyecto? | Revisar el acta de cierre en la sección costo final del proyecto
CR_056 | PRODUCTO | PP | Acta de cierre | ¿Fueron registrados los entregables del proyecto? | Revisar el acta de cierre en la sección entregables generados por el proyecto
CR_057 | PRODUCTO | PP | Acta de cierre | ¿Se plasmaron los logros del desarrollo del proyecto? | Revisar el acta de cierre en la sección logros del proyecto
CR_058 | PRODUCTO | PP | Acta de cierre | ¿El acta de cierre fue frimada por el administrador del proyecto y el cliente | Revisar el acta de cierre en la parte final del documento
CR_059 | PRODUCTO | PPQA | Formularios validados | ¿Los formularios del sistema están validados? | Realizar pruebas en los campos de cada formulario del sistema
CR_060 | PRODUCTO | PPQA | Registro de usuarios | ¿El sistema registra los usuarios en la base de datos? | Realizar pruebas en el registro de usuarios
CR_061 | PRODUCTO | PPQA | Registro de producto | ¿El sistema registra los productos en la base de datos? | Realizar pruebas en el registro de producto
CR_062 | PRODUCTO | PPQA | Registro de ventas | ¿El sistema registra los ventas en la base de datos? | Realizar pruebas en el registro de ventas
CR_063 | PRODUCTO | PPQA | Registro de categorías | ¿El sistema registra las categorías en la base de datos? | Realizar pruebas en el registro de categorías
CR_064 | PRODUCTO | PPQA | Registro de marcas | ¿El sistema registra las marcas en la base de datos? | Realizar pruebas en el registro de marcas
CR_065 | PRODUCTO | PPQA | Registro de pedidos | ¿El sistema registra los pedidos en la base de datos? | Realizar pruebas en el registro de pedidos
CR_066 | PRODUCTO | PPQA | Registro de ofertas | ¿El sistema registra las ofertas en la base de datos? | Realizar pruebas en el registro de ofertas
CR_067 | PRODUCTO | PPQA | Sesiones | ¿El sistema cuenta con sesiones | Realizar pruebas en las sesiones del sistema
CR_068 | PRODUCTO | PPQA | Reportes | ¿El sistema imprime los reportes de la compra de un cliente? | Realizar pruebas en los repostes
CR_069 | PRODUCTO | PPQA | Historial de compras | ¿El sistema muestra el historial de compras de cada cliente? | Realizar pruebas en el historial de compras
CR_070 | PRODUCTO | PPQA | Total de una compra | ¿El sistema muestra el total de la compra de un cliente | Realizar pruebas en las compras
CR_071 | PRODUCTO | PPQA | Stock | ¿El sistema muestra el stock de los productos con los que se cuenta en las base de datos | Verificar el stock de los productos
CR_072 | PRODUCTO | PPQA | Stock | ¿El sistema resta el stock con cada compra realizada? | Verificar que al hacer una compra el producto seleccionado se reduzca en el stock
CR_073 | PRODUCTO | PPQA | Stock | ¿El sistema no admite cantidades menores a 0 | Verificar que en el stock no se puedan poner cantidades negativas
CR_074 | PRODUCTO | PPQA | Login | ¿Los usuarios pueden ingresar a su cuenta una vez registrados? | Realizar pruebas de login
CR_075 | PRODUCTO | PPQA | Productos | ¿Los productos que se tienen registrados en la base de datos se muestran en el frondend? | Verificar cuales productos se tienen registrados en la base de datos y asegurarse de que estos los pueda ver el cliente
CR_076 | PRODUCTO | PPQA | Productos | ¿Los productos se van sumando cada vez que se seleccionan mas de una vez? | Realizar la compra de un mismo producto mas de una vez
CR_077 | PRODUCTO | PPQA | Contraseña | ¿Las contraseñas están encriptadas? | Verificar en la base de datos que la contraseña esté encriptada
CR_078 | PRODUCTO | PPQA | Actualizaciones | ¿Se pueden realizar actualizaciones en los registros de la base de datos? | Realizar actualizaciones en los registros de cada una de las tablas de la base de datos
CR_079 | PRODUCTO | PPQA | Proceso de compra | El proceso de compra se realiza exitosamente de inicio a fin | Realizar el proceso de compra
CR_080 | PRODUCTO | PPQA | Seguridad | ¿Los datos de los usuarios no pueden ser vistos por otros usuariso | Verificar que los datos de los usuarios solo los pueda ver el usuario que se registro
CR_081 | PRODUCTO | PPQA | Seguridad | ¿Solo el administrador puede ingresar al Cpanel? | Verificar que los usuarios comunes no puedan tener acceso al Cpanel
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej: PRODUCTO
Note on C11: Area de Proceso: Area de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifíca el criterio. Ej: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.