## Identificación
[Logotipo]
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-06-11
Elaborado por | TWG PP
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Riesgos
[Logotipo]
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | No hay planeación
RG_002 | Plan/Calendario | No se define el alcance del proyecto
RG_003 | Plan/Calendario | Calendario optimista, "Mejor de los casos", "más que realista", "caso esperado" | Terminado
RG_004 | Organización y administración | Recortes de presupuestos | En Revisión
RG_005 | Organización y administración | No se representan cadenas de mando entre los departamentos
RG_006 | Organización y administración | No existen procesos para las adquisiciones
RG_007 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no son las apropiadas (no cuenta con los servicios necesarios, espacio físico, entornos llenos de contaminación auditiva, visual, entre otros)
RG_008 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con instalaciones
RG_009 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con el software necesario para el desarrollo del proyecto
RG_010 | Implicación del cliente | El usuario no cuenta con una espectativa real del desarrollo
RG_011 | Implicación del cliente | El usuario no cuenta con los recursos suficientes para solventar el desarrollo
RG_012 | Implicación del cliente | El cliente se compromete demaciado con el equipo de desarrollo
RG_013 | Desempeño del contratista | El contratista no entrega los componentes cuando prometió
RG_014 | Desempeño del contratista | El contratista no entrega de acuerdo a los requerimientos iniciales
RG_015 | REQM | No cuenta con métodos de recollección de información
RG_016 | REQM | No se realiza una especificación de requerimientos
RG_017 | REQM | La especificación de requerimientos no sigue ninguna normativa
RG_018 | Características del producto | El producto final no cumple con las especificaciones iniciales
RG_019 | Características del producto | El producto se encuentra incompleto en etapas avanzadas del proyecto
RG_020 | Características del producto | El producto no interactua con el entorno de implementación final
| entorno externo | inflación, clima, fallas de servicios adicionales (internet), falla de servicios eléctricos.
| CM/PPQA | No cuenta con los procesos para la gestion de los documentpos
nose cuenta con fechas de revision para auditorias
Pobre aseguramiento de calidad
No se cuenta con plan de cm
no cuenta con repositorios

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
[Logotipo]
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Proporcione el entrenamiento apropiado
MMC_002 | Mitigación | Juicio de expertos
MMC_003 | Contingencia | Utilizar una plantilla prediseñada | Terminado
MMC_004 | Contingencia | Tener listas de recursos humanos disponibles para el proyecto | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Monitoreo y control de las actividades de los integrantes del proyecto
MMC_006 | Contingencia | Capacitar al personal
MMC_007 | Mitigación | Negociar el alcance del proyecto
MMC_008 | Contingencia | Lista de proveedores de servicios
MMC_009 | Contingencia | Utilizar servicios de transporte de terceros (renta de autos)
MMC_010 | Contingencia | Utilizar hardware externo temporalmente
MMC_011 | Mitigación | Dedicar recursos administrativos
MMC_012 | Mitigación | Utilizar técnicas de recolección de datos alternas a lo planeado
MMC_013 | Contingencia | Volver a realizar el análisis con los tiempos de tarea menores a lo planeado
MMC_014 | Contingencia | Generar un entorno de trabajo optimo
MMC_015 | Mitigación | Retiro permanente de un integrante del proyecto.
MMC_016
MMC_017
MMC_018
MMC_019
MMC_020
MMC_021
MMC_022
MMC_023
MMC_024
MMC_025
MMC_026
MMC_027
MMC_028