## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Sitio web Eddy Burguer
Fecha | 2017-08-12
Elaborado por | Alejandro Onofre Cornejo
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Miguel Ángel Franco Ramírez | 2017-08-12
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Alejandro Onofre Cornejo | 2017-08-12
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | EB_001
Nombre del Proyecto | Sitio web Eddy Burguer
Fecha | 2017-08-12
Elaborado por | Alejandro Onofre Cornejo
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_01 | Consultar tablas. | Los usuarios podrán consultar las tablas con las que cuenta la base de datos. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | En proceso
RF_02 | Consultas. | Los usuarios podrán observar o consultar los datos que contiene cada una de las tablas de la base de datos. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Terminado
RF_03 | Altas. | El administrador podrá realizar altas dentro de las tablas de la base de datos, ingresando correctamente los datos que cada una de ellas solicita, el id de la tabla se ingresará automáticamente debido a que este será auto incrementable. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cancelado
RF_04 | Actualizaciones. | El administrador podrá realizar actualizaciones en los datos de las tablas de la base de datos, llenando los requisitos que se piden en cada una de las tablas, dichas actualizaciones se realizarán por medio de la llave primaria (id). | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RF_05 | Bajas. | El administrador podrá realizar bajas en los datos que contienen las tablas de las bases de datos, dichas bajas serán realizadas por medio de la llave primaria (id). | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_06 | Consultar empleados. | El administrador podrá consultar los empleados que se tienen registrados en la base de datos. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_07 | Agregar empleados. | El administrador podrá realizar registros de nuevos empleados, ingresando el nombre, password, email y el id del nuevo usuario se ingresará solo debido a que será auto incrementable. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_08 | Actualizar empleados. | El administrador podrá realizar modificaciones a los empleados de la base de datos por medio del id. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_09 | Baja de empleados. | El administrador podrá eliminar o dar de baja a los empleados de la base de datos por medio del id. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_10 | LogIn. | Los usuarios podrán ingresar a la base de datos ingresando su email o nombre de usuario y su password. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_11 | Consultar clientes. | El administrador podrá consultar los clientes que se tienen registrados en la base de datos. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_12 | Agregar clientes. | El administrador podrá realizar registros de nuevos clientes, ingresando el nombre, password, email y el id del nuevo usuario se ingresará solo debido a que será auto incrementable. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_13 | Actualizar clientes. | El administrador podrá realizar modificaciones a los clientes de la base de datos por medio del id. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_14 | Baja de clientes. | El administrador podrá eliminar o dar de baja a los clientes de la base de datos por medio del id. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RF_15 | Registrar ventas. | El empleado podrá registrar una venta, esto será posible ingresando el total de la venta, el monto con el que se pagó, el cambio que se va a regresar se realizará automáticamente con el total de la venta menos el total con el que el cliente pague, se va a ingresar la fecha de la venta, al igual se registrará al empleado encargado de realizar dicha venta. El id de la venta será ingresado automáticamente ya que este será auto incrementable. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_01 | Desempeño. | El sitio web realizará las operaciones solicitadas en un lapso de tiempo no mayor a 10 segundos. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_02 | Disponibilidad. | El sitio web estará disponible 24/7 los 365 días del año. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_03 | Usabilidad. | El sitio web proporcionará mensajes de error que serán informativos y orientados a usuario final, además el sitio web contendrá interfaces gráficas de acuerdo a una plantilla además de visualizarse en diferentes dispositivos móviles. Será fácil navegar en las páginas del sitio web. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_04 | Idioma. | El sitio web presentará el contenido en el idioma Español. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_05 | Seguridad. | Los datos que contenga la base de datos se mantendrán íntegros. El sitio web no revelará datos personales de los clientes distintos de los nombres y números de referencia. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_06 | Navegador. | El sitio web podrá ser abierto en cualquier navegador web. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_07 | Mantenibilidad. | La mantenibilidad del sitio queda en manos del administrador del sistema, para lo cual se capacitará a esta persona. Si el mantenimiento va más allá de las funcionalidades del administrador la empresa deberá contactar al equipo de desarrollo del sitio. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_08 | Portabilidad. | La aplicación deberá funcionar en los sistemas operativos: Windows, Linux y Mac OS. Siempre y cuando la máquina cuente con un explorador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) en las versiones que se especificaron anteriormente para cada uno de ellos. El sitio web será sencillo de instalar.Safari e | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_09 | Interface. | El sitio web será atractivo, es decir, contendrá imágenes llamativas que captarán la atención del cliente, así también, el sitio web contará con poco texto. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_10 | Colores. | El sitio web tendrá colores establecidos por el cliente, los cuales serán acorde a la organización a la que se realiza el proyecto. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Media | Cumplido
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.