## Identificación
Plan de contrataciones
Versión | 1.0
Proyecto | EB_001
Fecha | 2017-08-20
Elaborado por | Alejandro Onofre Cornejo
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Miguel Ángel Franco Ramirez | 2017-08-20
Alejandro Onofre Cornejo | 2017-08-20
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Alejandro Onofre Cornejo | 2017-08-20
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2017-08-09 | RUR | Se agregaron mas contrataciones

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## PC
PLAN DE CONTRATACIONES
| A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : |  |  | Soft-Pack
| B) Año : |  |  | 2017 |  |  |  | D) Fecha : |  | 09/08/2017
| C) Proyecto: |  |  | EB_001 |  |  |  | G) Responsable : |  | AOC
N. REF | ÍTEM ÚNICO | ANTE-CEDENTE | DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE | TIPO DE PROCESO | OBJETO DE CONTRATACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE MONEDA | FECHA PREVISTA DE LA CONTRATACIÓN | TIPO DE COMPRA O SELECCION | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBSERVACIONES
1 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo del software ( Administrador de proyecto) | SERVICIO | 1 | $20,00.00 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
2 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de software(Programador ) | SERVICIO | 0 | 5856 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
3 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de software(Programador 1) | SERVICIO | 1 | 5856 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
4 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para el desarrollo de software (Analista) | SERVICIO | 1 | 6720 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
5 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para diseñar software (Diseñador) | SERVICIO | 1 | 4800 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
6 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para la calidad del software(Administrador de la calidad) | SERVICIO | 1 | 4300 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
7 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para administrar los documentos, tecnologia repositorios (Administrador de la configuración) | SERVICIO | 1 | 5700 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
8 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para desarrollar software(Tester) | SERVICIO | 1 | 5280 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
9 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para desarrollar software(Tester 2) | SERVICIO | 1 | 5280 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
10 | 0-SI | 0-NO |  | CONCURSO PUBLICO. | SERVICIOS | Servicios profecionales para verificar y validar software (ingeniero V&V) | SERVICIO | 1 | 4780 | PESOS | 2017-05-02 | Por la entidad | Procedimiento clasico | Ver curriculum
11 | 0-SI | 0-NO |  | CONVENIOS. | SERVICIOS | Contratar internet para el desarrollo del software | PAQUETE | 1 | 2996 | PESOS | 2017-05-02 | Por mejor servicio | Contrato clasico | ver tarifas
12 | 0-SI | 0-NO |  | CONVENIOS. | SERVICIOS | Contrato de agua potable | SERVICIO | 1 | 1200 | PESOS | 2017-05-02 | Por servicio | Contrato clasico | ver tarifa
13 | 0-SI | 0-NO |  | CONVENIOS. | SERVICIOS | Contrato de luz para desarrollar el software | SERVICIO | 1 | 1200 | PESOS | 2017-05-02 | Por servicio | Contrato clasico | ver tarifas
14 | 0-SI | 0-NO |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA. | BIENES | Renta de mobilidario para el desarrollo del software | UNIDAD | 3 | 600 | PESOS | 1900-01-01 | Por bienes | Compra | ver el material
15 | 0-SI | 0-NO |  | LICITACIÓN PUBLICA. | BIENES | Compra de material fisico como hojas de papel | PAQUETE | 1 | 500 | PESOS | 1900-01-01 | servicio | compra | material de apoyo
[6 empty] | Nº DE PROCESOS |  |  | 15
[6 empty] | VALOR ESTIMADO EN MN/. |  |  | 55068
[6 empty] | VALOR ESTIMADO EN US $ |  |  | 27534
2
LICITACIÓN PUBLICA.
CONCURSO PUBLICO.
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA.
CONVENIOS.
UNIDAD
PAQUETE
SERVICIO
BIENES
SERVICIOS
PESOS
DOLARES
Note on E12: sergio orrala: 1.- LICITACIÓN PUBLICA. 2.- CONCURSO PUBLICO. 3.- ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA. 4.- CONVENIOS.
Note on G12: sergio orrala: 1.- BIENES. 2.- SERVICIOS.
Note on I12: sergio orrala: 1.- UNIDAD. 2.- PAQUETE. 3.- SERVICIO.
Note on K12: Colocar el monto estimado del proceso de selección programado. Puede escribir el texto: reservado, cuando sea el caso.
Note on L12: sergio orrala: 1 - Pesos. 2 - Dolares.
Note on K31: sergio orrala: Sumatoria de la cantidad de procesos de la plantilla.
Note on K32: sergio orrala: Sumatoria de la columna [VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN].